建工职院〔2015〕18号

重庆建筑工程职业学院

关于印发《重庆建筑工程职业学院青年科研基金项目管理办法（试行）》的通知

院属各单位：

经2015年3月12日学院第2次院务会研究同意，现将《重庆建筑工程职业学院青年科研基金项目管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附件：《重庆建筑工程职业学院青年科研基金项目管理办法（试行）》

重庆建筑工程职业学院

2015年3月18日

重庆建筑工程职业学院

青年科研基金项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为营造有利于优秀人才充分发挥才干的制度环境，加快培养和造就综合素质高、创新意识强，能成为科研业务骨干的青年教职工队伍，提高学院整体科技学术水平，特设立重庆建筑工程职业学院青年科研基金项目，并制定本办法。

第二条  青年科研基金的经费来源为学院划拨的青年科研基金专项，由学院发展规划与科技处对基金项目进行管理。

第三条  青年科研基金项目每年资助一次，年度总额度在科研预算总额中确定。资助的额度大小按照项目类别进行划分。教育科学、人文社科类项目资助额度不超过1万元，申请项目的研究期限不超过2年；自然科学、工程技术类项目资助额度不超过2万元，申请项目的研究期限不超过3年。

第四条  符合本办法规定条件的青年教职工均可申请学院青年科研基金项目，结合学院与本职工作的实际自主选题研究。青年科研基金项目评审和立项坚持公平竞争、择优支持的原则。

第二章  项目申报与评审

第五条  青年科研基金项目由发展规划与科技处每年组织各部门申报，申报时间和具体要求以年度青年科研基金项目申报通知为准。

第六条 基金项目申请人应具备以下条件：

（一）我院在编在岗教职员工，具有独立开展和组织科研工作的能力，能作为项目的实际主持者并担负实质性研究工作；

（二）年龄在45岁以下（不含45岁，以申报当年的12月31日内不满45岁为限）；

（三）具有副高及其以下专业技术职称。

第七条   一个青年科研基金项目只能确立一个项目负责人。项目负责人只能领衔申报一个项目；项目组成员不能同时参加两个以上项目的申请。项目负责人已承担青年科研项目尚未结项，或累计获得青年科研基金资助2次（含2次）以上的不再接受申报。

第八条  项目申请采用个人申报、部门推荐方式，由发展规划与科技处组织每年集中受理一次。申请的项目应学术思想新颖，研究目标明确，技术路线合理，方案切实可行，有较高的学术价值或应用价值，团队成员符合任务要求，预期结题成果对学院科研、教学、管理有较强的促进作用。

第九条  项目申报后学院将组织专家对项目进行评审，保证项目立项质量。发展规划与科技处根据项目的评审意见，牵头提出计划资助的项目及资助金额，经院务会审批通过，由学院发文，通知受资助对象及所在单位。

第十条 学院每年将从青年科研基金项目中择优推选参加省部级及以上项目申报，如成功申报省部级及以上项目的则在经费资助、立项等级上满足就高不就低原则。

第三章  项目实施及管理

第十一条  项目负责人所在部门应加强对研究工作的指导、督促，并在人力、物力、时间等方面给予支持。应将对青年教职工的教学、科研、管理工作指导和项目研究结合起来，促进青年教职工职业发展和全面成长。

第十二条  为保证项目的顺利实施，提高项目研究的质量，按照本办法立项的青年科研基金项目按照《重庆建筑工程职业学院科研工作量化计分办法（试行）》（建工职院〔2014〕82号）规定对应的标准进行分值核算，成果按照《重庆建筑工程职业学院科研成果奖励办法》（建工职院〔2014〕138号）规定对应的标准进行奖励。

第十三条  按期实行项目中期检查。发展规划与科技处必须按照项目时间组织对学院青年科研基金立项项目进行中期检查。

（一）发展规划与科技处下发开展项目中期检查工作的通知，制定项目中期检查的日程表;

（二）各部门组织项目负责人进行自查，填报《项目进展报告书》，并将各附件材料上报发展规划与科技处;

（三）发展规划与科技处组织检查，形成中期检查结论，存入项目管理档案。

第十四条 项目进行中因客观原因对研究计划作重大调整或要求中止者，须由项目负责人提出申请，经所在部门同意后，报发展规划处与科技处审批。

第十五条  项目不能按期完成而需要延期者，须由项目负责人提前3个月提出申请，经所在部门同意后，报发展规划与科技处审批。申请延期的时间原则上不能超过12个月。

第四章 项目结项及验收

第十六条  项目负责人应在项目完成后及时申请结项，具体程序如下：

（一）结项申请。项目负责人填写《青年科研基金项目结项审批表》，由发展规划与科技处组织验收；

（二）结项验收。项目结项采取结项汇报的形式。项目验收委员会对项目的研究情况进行验收考评。

第十七条 预期结项成果必须以“重庆建筑工程职业学院”（英文：“CHONGQING JIANZHU COLLEGE”）为第一完成单位的科研成果。成果必须与项目研究内容相关，除提交项目研究报告及相关成果资料外，还应满足下列条件之一：

（一）成果为省级及以上的工法或标准（规范）或图集1项（项目负责人应为主编之一）；

（二）成果为国家发明专利1项，或实用新型专利2项或软件著作权2项（项目负责人应为发明人或拥有人之一）；

（三）成果为国内外公开出版的学术著作(专著、编著)1部、或编写高校规划教材、工具书1部（项目负责人应为主编之一）；

（四）项目负责人作为第一作者在本领域《中文核心期刊要目总览》（以北京大学图书馆公布的为准）公开发表2篇论文（人大复印资料全文转载视为核心期刊论文），或者SCI、SSCI、EI、A&HCI、 CPCI、《中国科学》、《中国社会科学》、《中国科学引文数据库（CSCI或CSCD）》、《中文社会科学引文索引（CSSCI）》期刊收录论文1篇。

第十八条  被验收项目存在以下情况者，不予以验收：

（一）未完成合同规定任务；

（二）预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值；

（三）提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

（四）擅自修改申请书或合同书规定的研究目标、内容、技术线路。

第十九条 项目应在合同规定的完成时限内申请验收，对无正当理由不按时结项或没有完成研究计划的项目负责人本人2年内不得申报各类纵向课题，并收回相应的研究经费。

第五章  附则

第二十条  本办法于2015年3月12日院务会审议通过，自印发之日起试行。

第二十一条  本办法由发展规划与科技处负责解释。

重庆建筑工程职业学院

2015年3月18日

重庆建筑工程职业学院党政办公室         2015年3月18日印发